## PLAN DE ACCIÓN
|  |  | ESE HOSPITAL ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ DE COLOMBIA - HUILA |  |  |  |  | CODIGO :
|  |  | COLOMBIA-HUILA |  |  |  |  | VERSION:
|  |  | NIT. |  |  |  |  | FECHA APROBACION:
PLAN DE ACCIÓN, OPERATIVO POR DEPENDENCIAS | [11 empty] | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2025
No. | ÁREA DE GESTIÓN | OBJETIVO | ACTIVIDAD ( ES ) A DESARROLLAR | PRODUCTO ESPERADO POR ACTIVIDAD | INDICADOR DE GESTIÓN | VALOR ACCIÓN | META/INDICADOR | PERIODICIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | UNIDAD FUNCIONAL RESPONSABLE | % DE AVANCE | DESCRIPCIÓN AVANCE (soportes) | FECHA DE EJECUCIÓN
1 | CONTRATACIÓN | Cargar a tiempo los documentos requeridos en la plataforma SIA OBSERVA y SECOP | Dentro de los 10 días siguientes de cada mes se debe cargar en la plataforma SIA OBSERVA los contratos y anexos requeridos del mes inmediatamente anterior e igualmente cargar la información en el SECOP | Evidencia pantallazos cargue de la información tanto en el SIA OBSERVA como en el SECOP | Un soporte documental de cargue mensual en las plataformas | 100% | 1 | Mensual | 2025-06-01 | 2025-12-30 | Contratación
2 | CONTRATACIÓN | Verificar previamente a la celebración de un contrato el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ESE | Realizar estudio previo de conveniencia y oportunidad para la suscripción de un contrato. | Soporte documental denominado estudio previo que debe cumplir los requisitos exigidos en el estatuto y manual de contratación de la ESE y debe adjuntarrse a la carpeta de cada contrato. | Un Documento denominado estudio previo | 50% | 1 | Mensual | 2025-06-01 | 2025-12-30 | Contratación
3 | CONTRATACIÓN |  | Verificar el cumplimiento de la lista de chequeo de requisitos exigidos por la ESE antes de la suscripción del contrato | Lista de chequeo debidamente diligenciada que debe reposar en la carpeta de cada contrato | Un Documento denominado lista de chequeo | 50% | 1 | Mensual | 2025-06-01 | 2025-12-30 | Contratación
4 | CONTRATACIÓN | Verificar el cumplimiento de requisitos necesario para la ejecución del contrato | Verificar el Certificado de Disponibilidad y Registro presupuestal que avala el contrato | Soporte documental que debe adjuntarse a la carpeta de cada contrato | Dos documentos denominados CDP y RP | 25% | 1 | Mensual | 2025-06-01 | 2025-12-30 | Contratación
5 | CONTRATACIÓN |  | Elaborar y firmar contrato | Soporte documental del contrato elaborado y debidamente firmado que debe adjuntarse a la carpeta de cada contrato | Un documento denominado contrato | 50% | 1 | Mensual | 2025-06-01 | 2025-12-30 | Contratación
6 | CONTRATACIÓN |  | Elaborar y suscribir acta de inicio | Soporte documental del contrato elaborado y debidamente firmado que debe adjuntarse a la carpeta de cada contrato | Un documentos denominado acta inicio | 25% | 1 | Mensual | 2025-06-01 | 2025-12-30 | Contratación

## Instructivo
1. NUMERO: Registra el número consecutivo de cada actividad.
2. AREA DE GESTIÓN: Detallar el área de Gestión a la cual corresponde la oficina ( Dirección Administrativa y Financiera ).
3.OBJETIVOS: Los objetivos son los resultados deseados que se esperan alcanzar con la ejecución de las actividades
4. ACTIVIDADES A DESARROLLAR: Las actividades se derivan de cada acción, y se deben plantear para dar cumplimiento a las accciones.
5. PRODUCTO ESPERADO POR ACTIVIDAD: Corresponde al número de evidencias que se espera obtener una vez ejecutada la acción.
6. INDICADOR DE GESTIÓN: El indicador me permite medir las metas propuestas para el desarrollo de la actividad.
7. VALOR DE LA ACCIÓN: Se asigna valor de acuerdo al número de metas establecidas.
8. META/ INDICADOR: Corresponde al número de evidencias que soportan el indicador, el resultado esperado de la acción.
9. PERIODICIDAD: Se debe especificar la periodicidad en el reporte de las metas establecidas.
10. FECHA DE INICIO: Corresponde a la fecha de inicio de la actividad del plan.
11. FECHA FINAL : Corresponde a la fecha final de reporte de actividades.
12. UNIDAD FUNCIONAL RESPONSABLE: La Unidad responsable del reporte de evidencias.
13. % DE AVANCE: Se calcula automáticamente, una vez asignado el valor del resultado de la casilla
14. DESCRIPCIÓN AVANCE ( Soportes ): Se describe la evidencia que soporta cada actividad.
15.FECHA DE EJECUCIÓN: Asignar la fecha de ejecución de las evidencias.